РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

Новгородская область Новгородский район

Администрация Пролетарского городского поселения

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  01.02.2016 г  № 12

п.Пролетарий

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности в 2016 году.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в РФ (утвержденными Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г №390),рассмотрев  и обсудив, предоставленный комиссией по ЧС и ОПБ проект плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Утвердить План мероприятий  на 2016 год по обеспечению пожарной безопасности на территории Пролетарского городского поселения  (приложение № 1).

2. Руководителям организаций, учреждений, находящихся на территории поселения, независимо от форм собственности, принять к исполнению мероприятия в части их касающейся.

3. Контроль, за выполнением  плана мероприятий возложить на председателя  КЧС и ОПБ  Т.В.Жирова

4. Финансовое обеспечение пожарной безопасности в границах населенного пункта осуществляется за счет средств бюджета Пролетарского городского поселения.

5. Опубликовать данное постановление в газете «Пролетарский вестник»

Глава городского поселения:                        Т.В.Жиров.

Утверждено постановлением № 6 от 01.02.2016 г

ПЛАН

мероприятий по пожарной безопасности

Администрации Пролетарского городского поселения на 2016 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Отметка об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разработать и утвердить план пожарной безопасности Пролетарского городского поселения | до 02.02.2016 года | Андреева Е.Н., |  |
| 2 | Проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопасности в отопительный период печами и электроприборами, газовыми установками | Весь отопительный период до 15.04.2016 года | Андреева Е.Н., Члены ДПД, ПЧ 29 |  |
| 3 | Проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной безопасности в весенний, летний и осенний периоды о запрете складирования горючих отходов, разжигании костров и т.д. | Весь весенний, летний, осенний периоды | Андреева Е.Н.,члены ДПД, ПЧ 29, Старосты деревень, ООО «УК Вече» |  |
| 4 | Проведение работы по корректированию списков неблагополучных, малообеспеченных, социально -незащищенных граждан (семей) и организация с ними профилактической работы по пожарной безопасности | Ежеквартально | Андреева Е.Н |  |
| 5 | Оповещение населения об изменениях температуры воздуха, штормовых предупреждениях | Постоянно по мере поступления информации от компетентных служб | Андреева Е.Н. Федотова В.А. |  |
| 6 | Проведение разъяснительной работы с населением о необходимых действиях при пожаре | Постоянно | ПЧ 29, члены ДПД, Андреева Е.Н. |  |
| 7 | Обеспечение постоянной готовности пожарной помпы в д.Поводье и Слюзово | Постоянно | Евстафьев Н.К. |  |
| 8 | Привлечение членов ДПД для тушения пожаров | По мере необходимости | Андреева Е.Н. |  |
| 9 | Организация финансового обеспечения первичных мер пожарной безопасности | Постоянно | Борунова В.Н. |  |
| 10 | Выполнение распоряжений Главы новгородского района, решения КПЛЧС и ОПБ Новгородского района, требования пожарных надзорных органов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории поселения | Постоянно | Андреева Е.Н. |  |
| 11 | Распространение информационного материала, доведение информации посредством размещения на досках объявлений по пожарной безопасности | Ежеквартально | Андреева Е.Н. |  |
| 12 | Организация постоянного обмена информацией о состоянии пожарной безопасности (сведения похозяйственного и других видов учета и т.д.) на территории поселения с компетентными органами | Постоянно | Андреева Е.Н. |  |
| 13 | Контроль технического состояния пожарных гидрантов и пожарных емкостей | ежеквартально | Андреева Е.Н. |  |
| 14 | Обеспечение содержания дорог, подъездов и подходов к зданиям, источникам водоснабжения в исправном состоянии. | постоянно | Андреева Е.Н. |  |
| 15 | Нормативное правовое регулирование в пределах своей компетенции, в том числе принятие законодательных и иных нормативных правовых актов, регламентирующих вопросы организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения, обеспечения безопасности и жизнедеятельности населения в области пожарной безопасности. | постоянно | Андреева Е.Н. |  |